## Sheet1
الأسبوع | المهمة (Task) | المسؤول (Assignee) | الحالة (Status) | مخرجات المهمة
الأسبوع 1 | تحليل السوق والـ Personas والـ SWOT | إسلام | لم تبدأ | ملف Research
الأسبوع 1 | تحديد الأهداف والقنوات (Objectives & Strategy) | عبد الرحمن | لم تبدأ | ملف Strategy
الأسبوع 2 | تصميم الهوية البصرية واللوجو (Visual Identity) | نورهان | لم تبدأ | ملفات الصور/Behance
الأسبوع 2 | كتابة المحتوى وجدول النشر (Content Plan) | مي | لم تبدأ | Content Calendar
الأسبوع 3 | إطلاق الحملة وإدارة التفاعل (Campaign Management) | ميادة | لم تبدأ | تقرير الأداء الأول
الأسبوع 3 | تنسيق ملف الـ SOSTAC الشامل وتحديث الـ GitHub | نصيف | قيد التنفيذ | ملف SOSTAC النهائي
الأسبوع 4 | تحليل البيانات النهائية والـ KPIs | ميادة | لم تبدأ | تقرير Analytics
الأسبوع 4 | تجهيز العرض التقديمي النهائي (Final PPT) | الجميع | لم تبدأ | ملف البريزنتيشن